## Gantt Сhart
Название | Начало | Конец | 23.09.2024 | 25.09.2024 | 28.09.2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 05.10.2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 12.10.2024 | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 19.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 25.10.2024
Анализ текущего состояния квартиры | 2024-09-23 | 2024-09-24
Создание проекта дизайна | 2024-09-25 | 2024-09-27
Согласование дизайна с клиентом | 2024-09-28 | 2024-09-29
Оценка количества материалов | 2024-09-30 | 2024-10-02
Выбор и закупка материалов | 2024-10-03 | 2024-10-04
Демонтаж старых покрытий | 2024-10-05 | 2024-10-06
Подготовка стен и потолка | 2024-10-07 | 2024-10-09
Монтаж электропроводки | 2024-10-10 | 2024-10-11
Монтаж сантехники | 2024-10-12 | 2024-10-13
Укладка полов | 2024-10-14 | 2024-10-16
Покраска/оклейка стен | 2024-10-17 | 2024-10-18
Установка дверей и окон | 2024-10-19 | 2024-10-20
Установка осветительных приборов | 2024-10-21 | 2024-10-22
Размещение мебели | 2024-10-23 | 2024-10-24
Финальная уборка и сдача проекта | 2024-10-25 | 2024-10-26